## Gantt
Start Date | End Date | Description | Duration (Days)
2016-03-08 | 2016-04-04 | Cycle 2 | 27
2016-03-12 | 2016-03-19 | Spring Break | 7
2016-03-11 | 2016-03-25 | Obtain/clarify requirements | 14
2016-03-09 | 2016-03-21 | Original Database Design | 12
2016-03-21 | 2016-03-25 | Troubleshoot connection: PHP to Database | 4
2016-03-14 | 2016-04-04 | Research: User Story 4, 8 | 21
2016-03-15 | 2016-04-04 | GoDaddy Hosting Research | 20
2016-03-25 | 2016-03-27 | Plan U.S. Implementation w/ DB | 2
2016-03-08 | 2016-03-28 | Implementation: User Story 1, 10 | 20
2016-03-30 | 2016-04-03 | Implementation: User Story 2 | 4
2016-04-01 | 2016-04-04 | Implementation: User Story 9 | 3
2016-03-19 | 2016-04-03 | Implementation: User Story 5 | 15
2016-03-25 | 2016-03-30 | On-site Research | 5
2016-04-01 | 2016-04-04 | Cycle Report and Deliverables | 3