## Gantt
Start Date | End Date | Description | Duration (Days)
2016-04-04 | 2016-04-25 | Cycle 3 | 21
2016-04-06 | 2016-04-08 | Verify Requirements for Cycle Intent | 2
2016-04-15 | 2016-04-16 | Database moved from WAMP to x10hosting | 1
2016-04-15 | 2016-04-16 | Clarify Requirements for User Story 8 | 1
2016-04-04 | 2016-04-22 | User Story 14 Feasibility | 18
2016-04-08 | 2016-04-17 | Implementation: User Story 16 | 9
2016-04-08 | 2016-04-24 | Implementation: User Story 15, 4 | 16
2016-04-24 | 2016-04-25 | Implementation: User Story 13 | 1
2016-04-22 | 2016-04-25 | Cycle Report and Deliverables | 3